# INFORME GERENCIAL DE PROYECTO

# AUDITORÍA TÉCNICA, CONTROL DE HITOS Y GOBERNANZA — INTERMEDIUS GROUP V1.

A: Gerencia de Proyectos / Comité de Dirección

De: Rolapro

Fecha: Mayo 2026

Clasificación: Confidencial — Uso Interno

Estado General del Proyecto: CRÍTICO / BLOQUEADO PARA PRODUCCIÓN

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe consolida la auditoría técnica v1.0 de la plataforma Intermedius, la cual evalúa el backend Laravel 11, el estado actual del ecosistema frontend tras la migración de tecnologías, la seguridad del activo y su alineación con el roadmap de negocio.

El núcleo transaccional del backend (maestros y ledger) presenta una arquitectura sólida. Sin embargo, el proyecto se encuentra actualmente bloqueado para una salida a producción debido a tres factores críticos:

- Un fallo estructural de integración que impide el registro de operaciones desde la interfaz web.

- Brechas de seguridad severas con exposición de credenciales en producción.

- Ausencia de controles regulatorios (KYC/AML) indispensables para operar legalmente en el mercado venezolano.

## 2. DECISIÓN ESTRATÉGICA DE ACTIVOS:

## MIGRACIÓN FLUTTER ➔ VUE 3

Se ha verificado el estado de los activos de software del proyecto con las siguientes implicaciones gerenciales:

- Flutter (Estatus: Histórico / Congelado): Aunque el código fuente en /app/lib/ cuenta con las pantallas y la lógica transaccional completas, nunca fue desplegado.

- Vue 3 (Estatus: Activo / Operativo): Desarrollado en /frontend/ como reemplazo directo para priorizar la responsividad web y la agilidad en el despliegue. Se encuentra actualmente alojado en admin.intermediusg.com.

- Dictamen de Gobernanza: Toda la inversión y el esfuerzo técnico de cara al lanzamiento deben centralizarse exclusivamente en Vue 3. El código de Flutter se mantendrá preservado en el repositorio como un activo patrimonial inactivo, reusable únicamente si el modelo de negocio exige una aplicación nativa (APK/iOS) en el futuro.

## 3. CONTROL DE HITOS Y ESTADO REAL DEL ROADMAP

El backend registra un ~65% de avance funcional, mientras que el frontend Vue 3 cubre únicamente el 50% de la especificación oficial. El switchover operacional está completamente bloqueado por dependencias insatisfechas.

| Fase | Descripción del Hito | Estado Técnico Real | Nivel de Riesgo Operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maestros y Autenticación | ✅ Completa | Bajo |
| 2 | Ledger de Operaciones y Movimientos | ✅ Completa | Bajo |
| 2.5 | Configuración (tasas, comisiones, reportes) | ✅ Completa | Bajo |
| 3 | Integración Automatizada BCV / Binance | ❌ Pendiente | Medio: Dependencia de carga manual; riesgo de arbitraje. |
| 4-A | Módulo de Gastos Financieros | ⚠️ Parcial (Endpoint listo, sin UI en Vue) | Medio: Control financiero incompleto en la interfaz. |
| 4-C | Costeo por Lotes (FIFO) | ❌ Pendiente | 🔥 Alto: Lógica de alta complejidad indispensable para calcular la ganancia real de inventario de divisas. |
| 5 | Dashboards Avanzados y Métricas | ⚠️ Parcial (Vue solo muestra tasas vigentes) | Medio: Falta visualización de volúmenes transaccionales diarios. |
| 6 | Pulido, Auditoría y Hardening | 🔄 En Curso (Esta auditoría v3.0) | 🔥 Alto: Brechas de seguridad críticas activas. |
| 7 | Importador desde Excel Histórico | ❌ Pendiente | 🚨 Crítico: Bloquea la migración de ~600 clientes con años de historial operativo. |
| 8 | Switchover (Apagado de Excel) | ❌ BLOQUEADO | 🚨 Crítico: Totalmente supeditado a la Fase 7. |

## 4. ANÁLISIS DE RIESGOS CRÍTICOS Y PLAN DE CONTENCIÓN

A nivel gerencial, se han mapeado tres grandes riesgos que requieren la atención inmediata del comité de proyectos:

### 4.1 Riesgo Técnico: Inoperabilidad del Formulario de Operaciones

- El Problema: Existe un divorcio crítico entre lo que el backend espera y lo que el frontend Vue envía. El backend exige la clave de texto tipo_codigo (ej. "venta_usd"), la fecha, el operador_id y una matriz de movimientos[] contables (mínimo dos registros con cuentas y tasas). Por el contrario, la interfaz Vue actual envía un entero (tipo_operacion_id) y un payload severamente recortado.

- Impacto Financiero/Operacional: Al presionar "Registrar operación", el sistema responde con un error 422 Unprocessable Entity. Actualmente es imposible registrar una sola transacción real desde el frontend web.

- Plan de Acción: Implementar un middleware de compatibilidad en el backend o reescribir inmediatamente el formulario OperacionFormView.vue transformándolo en un asistente secuencial (stepper de 5 pasos) que capture la información financiera detallada.

### 4.2 Riesgo de Seguridad: Exposición Crítica de Activos y Fuga de Datos

- El Problema: Se constató la presencia de la contraseña de la base de datos de producción (DB_PASSWORD: MSlx0^k64vop!2025) y credenciales de administración por defecto (admin@test.com / password123) expuestas en texto plano en la documentación del repositorio. Adicionalmente, el token de sesión se almacena en localStorage, exponiéndolo a ataques XSS.

- Impacto Financiero/Operacional: Vulnerabilidad extrema a secuestro de datos (Ransomware), manipulación de saldos en el ledger o robo de identidad de los clientes. El sistema cumple apenas con un 25-30% de los controles esenciales de la norma ISO 27001.

- Plan de Acción: Ejecución inmediata de un Sprint 0 para rotar todas las credenciales de producción, purgar el historial de Git empleando herramientas especializadas, implementar Rate Limiting en el login y migrar el almacenamiento de tokens a cookies seguras de tipo httpOnly.

### 4.3 Riesgo de Cumplimiento Regulatorio (Legal)

- El Problema: La plataforma opera sin un flujo de validación de identidad digital (KYC), carece de umbrales automatizados por cliente y no genera reportes de operaciones sospechosas para los entes reguladores locales (SUDEBAN / UIF en Venezuela).

- Impacto Financiero/Operacional: Riesgo inminente de sanciones administrativas, multas severas o el cierre legal de las operaciones de la casa de cambio por incumplimiento normativo contra la legitimación de capitales.

- Plan de Acción: Integrar en las fases intermedias del roadmap un módulo obligatorio de políticas de privacidad, registro de cédula/Rif y alertas de umbrales transaccionales.

## 5. RECONCILIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DEUDA TÉCNICA

Se detectó un cambio de infraestructura respecto a la documentación original que la Gerencia de Proyectos debe formalizar:

[Infraestructura Documentada]               [Infraestructura Real Detectada]

Servidor: Hetzner VPS                       Servidor: aaPanel + Nginx

Panel: Plesk                                Dominio API: api.intermediusg.com

Dominio: intermedius.crececrm.com           Dominio Frontend: admin.intermediusg.com

- Mitigación DNS: Durante la transición, se configuraron los encabezados CORS para permitir la coexistencia del dominio legacy y el nuevo esquema bajo intermediusg.com.

- Deuda del Motor de Base de Datos: El sistema corre sobre MariaDB 10.3 (versión antigua), lo que obliga a usar parches en Laravel (Schema::defaultStringLength(191)). Se debe planificar una actualización a MariaDB 10.6+ en el mediano plazo.

- Plan de Continuidad: Es un hallazgo Crítico la ausencia de documentación sobre la política de respaldos (backups) y la inexistencia de un entorno de Staging (Pruebas). Se prohíbe realizar más despliegues directamente en el entorno de producción sin antes estructurar un servidor de pruebas.

## 6. CRONOGRAMA DE RECUPERACIÓN PROPUESTO (ROADMAP 2026)

Para reconducir el proyecto al éxito comercial, se reestructura el plan de trabajo en sprints quincenales a ejecutarse de la siguiente manera:

### Q1 - Mitigación y Estabilización (Junio 2026)

- Sprint 0: Hardening de Seguridad (Semana 1): Rotación de contraseñas comprometidas, purga de Git, activación de rate limiting, inyección de headers de seguridad (HSTS, CSP) y corrección de variables de entorno (APP_DEBUG=false).

- Sprint 1: Corrección de Flujo Transaccional (Semanas 2-3): Fix al payload de operaciones. Desarrollo del formulario tipo stepper de 5 pasos en Vue 3 con validación contable de movimientos y cuentas en tiempo real. Dashboard con resumen financiero diario.

- Sprint 2: Módulos de Catálogos y Comisiones (Semanas 4-5): Implementación de interfaces para gestión de Titulares, Bancos, Monedas, Categorías de gasto y configuraciones avanzadas de comisiones por operador.

### Q2 - Cumplimiento y Core Financiero (Julio – Agosto 2026)

- Sprint 3: Seguridad Avanzada e Identidad (Semanas 6-7): Integración de Doble Factor de Autenticación (2FA TOTP), cifrado de datos sensibles en la base de datos y migración de tokens a cookies httpOnly.

- Sprint 4: Integraciones y FIFO (Semanas 8-10): Conexión automatizada con las tasas de mercado de BCV y Binance P2P. Desarrollo e implementación del algoritmo de costeo por lotes (FIFO). Módulo de gastos.

### Q3 - Transición y Cierre (Agosto – Septiembre 2026)

- Sprint 5: Importador Histórico y QA (Semanas 11-12): Construcción del script de migración para los datos contables en Excel. Ejecución de pruebas unitarias automatizadas (PHPUnit) y pruebas de interfaz (Playwright). Monitoreo de errores con Sentry.

- Sprint 6: Switchover Dirigido (Semanas 13-14): Capacitación y entrenamiento al equipo de operadores. Monitoreo en paralelo (Sistema + Excel) durante 15 días hábiles para cuadre de caja antes del cese definitivo del proceso manual.

## 7. PLAN DE CAPACIDAD: ASIGNACIÓN DE EQUIPO RECOMENDADO

Para dar cumplimiento estricto a los tiempos estipulados en el roadmap corregido, se sugiere la conformación del siguiente equipo de proyecto de alta disponibilidad:

- 1 Arquitecto de Software / Tech Lead (Opcional/Consultor): Responsable de supervisar la consistencia de la API y el diseño del FIFO.

- 1 Desarrollador Backend Senior (Laravel): Enfoque exclusivo en el algoritmo FIFO, el importador de datos históricos desde Excel y optimización de consultas complejas.

- 1 Desarrollador Backend Mid (Laravel): Integraciones con APIs de tasas (BCV/Binance), reportes automatizados, y cobertura de pruebas unitarias.

- 1 Desarrollador Frontend Senior (Vue 3): Reescritura del formulario de transacciones (stepper), desarrollo de dashboards dinámicos y construcción de los módulos de catálogos pendientes.

- 1 Ingeniero DevOps / SysAdmin (Medio Tiempo): Implementación de entornos de Staging, automatización de políticas de respaldos (backups off-site), seguridad del servidor y auditoría de logs de intrusión.

- 1 Consultor Legal / Compliance (Por Entregable): Adecuación de los formularios de registro de clientes bajo lineamientos de KYC y normativas de prevención AML para el mercado local.

## 8. MATRIZ DE CAPACIDADES ACTUALES (¿Qué se puede hacer hoy?)

Con el fin de gestionar las expectativas de los directivos y stakeholders, se delimita el alcance actual del software:

### Lo que SÍ está operativo para Demostraciones:

- Inicio de sesión, autenticación y control de navegación responsive mediante Tailwind.

- Carga y publicación manual de las tasas operativas del día por parte del administrador.

- Visualización de listas de clientes existentes y creación de nuevos registros de clientes.

- Consulta de la lista general de operaciones y ejecución del flujo de verificación manual por parte de un auditor.

### Lo que NO es posible realizar (Bloqueantes funcionales):

- Registrar transacciones financieras desde la UI web (Formulario roto).

- Auditar el detalle de los movimientos contables o las comisiones aplicadas a una operación específica.

- Exportar reportes de comisiones a formatos físicos como Excel o PDF (actualmente es un código simulado/stub).

- Calcular costos de inventario de divisas o utilidades netas reales de la empresa debido a la ausencia del módulo FIFO.

- Operar de manera autónoma sin el riesgo implícito de ataques de fuerza bruta (falta rate-limiting) o sanciones legales del estado venezolano (falta KYC).

## 9. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS FINALES

- Priorización Inmediata (Primeras 48 Horas): Se solicita la aprobación de la Gerencia de Proyectos para ejecutar el Sprint 0. El riesgo reputacional y financiero de mantener contraseñas de producción expuestas en un repositorio abierto a desarrolladores exige la rotación de claves de inmediato.

- Modificación de la Línea Base del Cronograma: Es mandatorio postergar la fecha estimada de lanzamiento comercial. El proyecto requiere un aproximado de 12 semanas de desarrollo enfocado para garantizar un sistema seguro, auditable y legalmente viable.

- Congelación de Nuevos Requerimientos: No se deben añadir nuevas características funcionales al backlog hasta tanto el formulario de operaciones no se encuentre estabilizado y alineado al 100% con el motor de base de datos del backend.

Informe v3.0 preparado por el área de Tecnología de Intermedius Group.